Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО» и ее подпрограмм за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО» | | | | |
|  | Количество проведенных КДУ культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2 500 | 2 587 | исполнено |
|  | Сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ед. | 11 | 11 | исполнено |
|  | Количество обучающихся в Детских школах искусств | Чел. | 2 150 | 2277 | Исполнено, увеличение за счет внебюджетного контингента и дополнительного набора |
|  | Количество пользователей, в том числе удаленных, библиотек | Тыс.чел. | 56 000 | 58 633 | исполнено |
|  | Обновление фондов муниципальных библиотек | % | 1,5 | 1,5 | исполнено |
|  | Объем электронного каталога муниципальных библиотек | Тыс.записей | 93 000 | 97 786 | Исполнено, обучено дополнительно 2 специалиста |
|  | Сеть библиотек | Ед. | 24 | 24 | исполнено |
|  | Количество единиц хранения фонда музея | Ед. | 62 500 | 62 500 | исполнено |
|  | Количество потребителей, получивших музейные услуги | Тыс.чел. | 33 000 | 35 687 | исполнено |
|  | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Ед. | 1 | 1 | исполнено |
|  | Ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии), направленных на популяризацию объектов культурного наследия. | Ед. | 10 | 10 | исполнено |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов . | Ед. | 18 | 23 | Исполнено  Увеличение за счет внеплановых мероприятий |
|  | Количество общегородских культурно-массовых мероприятий, тематических программ . | Ед. | 9 | 11 | исполнено |
|  | Реализация проектов в поддержку одаренных детей | Ед. | 2 | 2 | исполнено |
|  | Доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы | % | 25 | 28 | исполнено  В декабре выделены дополнительные средства |
|  | Сохранность культурных и материальных ценностей | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Достижение индикативных показателей реализации программы | % | 95 | 100 | исполнено |
|  | Эффективность использования бюджетных средств | Коэф. | 1 | 1 | исполнено |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования от среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для занятий любительским творчеством и народными художественными промыслами, повышение качества, объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы: эффективное и качественное выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | | | | |
|  | Показатель: количество проведенных КДУ культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2 500 | 2 587 | исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: сохранение нематериального культурного наследия округа, повышение уровня духовной культуры жителей МГО;  обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг. | | | | |
|  | Показатель: сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ед. | 11 | 11 | исполнено |
|  | Задача 3 подпрограммы: обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг. | | | | |
|  | Показатель:Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Подпрограмма 2«Развитие художественного образования» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг по дополнительным общеобразовательным программам | | | | |
|  | Показатель :количество обучающихся в Детских школах искусств | Чел. | 2 150 | 2 277 | Исполнено, увеличение за счет внебюджетного контингента и дополнительного набора |
|  | Задача 2 подпрограммы: обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ. | | | | |
|  | Показатель: соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования от среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Подпрограмма 3«Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для обеспечения прав граждан на доступ к информации | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере библиотечной деятельности; | | | | |
|  | Показатель: количество пользователей, в том числе удаленных, библиотек | Тыс.чел. | 56 000 | 58 633 | исполнено |
|  | Показатель: обновление фондов муниципальных библиотек | % | 1,5 | 1,5 | исполнено |
|  | Показатель: объем электронного каталога муниципальных библиотек | Тыс.записей | 93 000 | 97 786 | Исполнено, обучено дополнительно 2 специалиста |
|  | Задача 2 подпрограммы: повышение доступности информационных ресурсов, продвижение библиотечных услуг к пользователям | | | | |
|  | Показатель: сеть библиотек | Ед. | 24 | 24 | исполнено |
|  | Задача 3 подпрограммы: обеспечение условий для реализации библиотечных услуг | | | | |
|  | Показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Подпрограмма 4 «Организация деятельности городского краеведческого музея» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для обеспечения на доступ к культурному наследию и информационным ресурсам. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере музейной деятельности | | | | |
|  | Показатель: количество единиц хранения фонда музея | Ед. | 62 500 | 62 500 | исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: формирование патриотических чувств жителей округа, повышение уровня духовной культуры | | | | |
|  | Показатель: количество потребителей, получивших музейные услуги | Тыс.чел. | 33 000 | 35 687 | исполнено |
|  | Задача 3 подпрограммы: - обеспечение условий для реализации музейных услуг | | | | |
|  | Показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Подпрограмма 5 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия для создания условий их полноценного и рационального использования. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы - охрана объектов культурного наследия; сохранение объектов культурного наследия | | | | |
|  | Показатель: количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Ед. | 1 | 1 | исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: популяризация объектов культурного наследия. | | | | |
|  | Показатель: ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии), направленных на популяризацию объектов культурного наследия; | Ед. | 10 | 10 | исполнено |
|  | Подпрограмма 6 «Культура. Искусство. Творчество» | | | | |
|  | Цель подпрограммы активизация деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения; формирование оптимального перечня услуг организаций культуры.- | | | | |
|  | Показатель : количество культурно-массовых мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов . | Ед. | 18 | 23 | Исполнено  Увеличение за счет внеплановых мероприятий |
|  | Задача 2 подпрограммы: обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив; | | | | |
|  | Показатель: количество общегородских культурно-массовых мероприятий, тематических программ . | Ед. | 9 | 11 | исполнено |
|  | Задача 3 подпрограммы: поддержка творчески одаренных жителей Миасского городского округа | | | | |
|  | Показатель: Реализация проектов в поддержку одаренных детей | Ед. | 2 | 2 | исполнено |
|  | Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | |
|  | Цель подпрограммы Предоставление услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы : организация комфортного и современного пространства учреждений культуры, оснащение учреждений культуры новым современным оборудованием ,внедрение в сферу деятельности учреждений культуры новых информационных технологий | | | | |
|  | Показатель: доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы | % | 25 | 28 | Исполнено  В декабре выделены дополнительные средства |
|  | Задача 2: сохранение материальных ценностей | | | | |
|  | Показатель: сохранность культурных и материальных ценностей | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Подпрограмма 8 «Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры» | | | | |
|  | Цель подпрограммы :Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области культуры и искусства на территории Миасского городского округа. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы; осуществление контроля за деятельностью учреждений; создание условий для развития учреждений культуры | | | | |
|  | Показатель: достижение индикативных показателей реализации программы | % | 95 | 100 | исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями культуры МГО. | | | | |
|  | Показатель: эффективность использования бюджетных средств | Коэф. | 1 | 1 | исполнено |

Исп: Л.Ф.Подоскина

83513520175