Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы»

и ее подпрограмм на 2017-2019 года ( за 2017 г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | муниципальная программа Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы» | | | | |
|  | ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2600 | 2694 |  |
|  | ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 166000 | 167604 |  |
|  | сохранение сети муниципальных КДУ | Ед. | 12 | 12 |  |
|  | сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 60 | 60 |  |
|  | сохранение ежегодного контингента обучающихся в детских школах искусств | Чел. | 2070 | 2153 |  |
|  | ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных | Чел. | 60,2 | 61524 |  |
|  | ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек | % | 2,5 | 2,58 |  |
|  | достижение объема электронного каталога | Тыс.ед | 90,0 | 80,0 |  |
|  | сохранение сети библиотек | Ед. | 26 | 26 |  |
|  | сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 90 | 90 |  |
|  | увеличение количества единиц хранения фонда музея | Ед. | До 62550  к 2019 | 62124 |  |
|  | увеличение количества потребителей музейной услуги. | Чел. | До 30000  к 2019 | 16202 |  |
|  | количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Ед. | 2017-2019  3 ед. | 2 |  |
|  | ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций), направленных на популяризацию объектов культурного наследия | Шт. | 10 | 10 |  |
|  | доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, требующих ремонта | % | 8 | 10,2 |  |
|  | достижение в 2019 году процента исполнения предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 26 | 100 |  |
|  | достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и образования | Руб. | 17258,65  24768,77 | 23271,11  29119,54 |  |
|  | Подпрограмма 1«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для занятий любительским творчеством и народными художественными промыслами, повышение качества, объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы: эффективное и качественное выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | | | | |
|  | Показатель: :количество проведенных КДУ культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2600 | 2694 |  |
|  | количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | Чел. | 166000 | 167604 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы:сохранение нематериального культурного наследия округа, повышение уровня духовной культуры жителей МГО;  обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг. | | | | |
|  | показатель :количество муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ед. | 12 | 12 |  |
|  | уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа учреждениями культуры от нормативной потребности | % | 60 | 60 |  |
|  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников КДУ | Руб. | 17258,65 | 23271,11 |  |
|  | Подпрограмма 2«Развитие художественного образования» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг по дополнительным общеобразовательным программам | | | | |
|  | показатель :количество детей МГО обучающихся в учреждениях дополнительного образования «Детские школы искусств » | Чел. | 2070 | 2153 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ. | | | | |
|  | Показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДШИ | Руб. | 24768,77 руб. | 29119,54 |  |
|  | Подпрограмма 3«Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для обеспечения прав граждан на доступ к информации | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере библиотечной деятельности; | | | | |
|  | Показатель: количество пользователей, в том числе удаленных, библиотек | Тыс.чел. |  |  |  |
|  | обновление фондов муниципальных библиотек | % | 2,5 | 2,58 |  |
|  | объем электронного каталога муниципальных библиотек | Тыс.записей | 90,0 | 80,0 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: повышение доступности информационных ресурсов, продвижение библиотечных услуг к пользователям | | | | |
|  | Показатель: количество муниципальных библиотек | Ед. | 26 | 26 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы: обеспечение условий для реализации библиотечных услуг | | | | |
|  | Показатель: уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 90 | 90 |  |
|  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников библиотек | Руб. | 17258,65 | 23271,11 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация деятельности городского краеведческого музея» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для обеспечения на доступ к культурному наследию и информационным ресурсам. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере музейной деятельности | | | | |
|  | Показатель: количество единиц хранения фонда городского краеведческого музея | Ед. | 62550 | 62124 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: формирование патриотических чувств жителей округа, повышение уровня духовной культуры | | | | |
|  | Показатель: количество потребителей, получивших музейные услуги | Тыс.чел. | 30000 | 32939 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы: - обеспечение условий для реализации музейных услуг | | | | |
|  | Показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников музея (рублей). | Руб. | 17258,65 | 23271,11 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | | | | |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия для создания условий их полноценного и рационального использования. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы - охрана объектов культурного наследия; сохранение объектов культурного наследия | | | | |
|  | показатель: количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Ед. | 3 | 2 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: популяризация объектов культурного наследия. | | | | |
|  | Показатель: ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии), направленных на популяризацию объектов культурного наследия; | Ед. | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Культура. Искусство. Творчество» | | | | |
|  | Цель подпрограммы активизация деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения; формирование оптимального перечня услуг организаций культуры.- | | | | |
|  | показатель :количество культурно-массовых мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов . | Ед. | 30 | 31 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив; | | | | |
|  | Показатель: количество общегородских культурно-массовых мероприятий, тематических программ . | Ед. | 10 | 10 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы: поддержка творчески одаренных жителей Миасского городского округа | | | | |
|  | Показатель: ежегодное проведение городского проекта «Миасские звездочки». | Ед. | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | |
|  | Цель подпрограммы Предоставление услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :организация комфортного и современного пространства учреждений культуры | | | | |
|  | показатель :доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры | % | 8% | 10% |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: создание безопасных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей; сохранение материальных ценностей | | | | |
|  | Показатель: исполнение предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | % | 26 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 8«Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры» | | | | |
|  | Цель подпрограммы Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области культуры и искусства на территории Миасского городского округа. | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы :организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы;- осуществление контроля за деятельностью учреждений; создание условий для развития учреждений культуры - | | | | |
|  | показатель : достижение индикативных показателей реализации программы | % | 95 | 100 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями культуры МГО. | | | | |
|  | Показатель: эффективность использования бюджетных средств | Коэф. | 1 | 97,7 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) | Исполнитель, ответствен-ный за выполнение | Срок реализации | | Достигнутый результат выполнения | Проблемы, возникшие в ходе выполнения | Меры минимиза-ции отклонения срока и результата выполнения |
| плановый | факти-ческий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1:«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Миасского городского округа (МКУ «Управление культуры» МГО) | 2017-2019 | 2017 | 100% | Недофинансирование муниципального задания |  |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1  Обеспечение  деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2:«Развитие художественного образования» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 100% | Недофинансирование муниципального задания |  |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1.1  Обеспечение  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. |  |  |  |  |  |  |
|  | основное мероприятие 2.1.2  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3:«Организация библиотечного обслуживания населения» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 100% | Образование кредиторской задолженности ( в связи с недофинансированием) |  |
| 3.1 | основное мероприятие 3.1.1  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |
|  | основное мероприятие 3.1.2  Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4:«Организация деятельности городского краеведческого музея» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 100% | Недофинансирование муниципального задания |  |
| 4.1 | основное мероприятие 4.1.1  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5: «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 100% |  |  |
| 5.1 | основное мероприятие 5.1.1Ремонтно-реставрационные работы: |  |  |  |  |  |  |
|  | -составление проектно-сметной документации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля МБУ «ГКМ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад МБУ «ГКМ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад МКУ «ГДК» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 5.1.2.  проведение экспертизы ПСД (МБУ «ГКМ», МКУ «ГДК») |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 5.1.3  аварийные работы (МБУ «ГКМ», МКУ «ГДК», МКУ «ЦБС») |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Культура. Искусство. Творчество» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 100% |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1.1.  Музыкальная культура – духовный облик современной эпохи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.2.  .Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.3.  Праздник - неотъемлемый элемент общественной культуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.4.  Методическое обеспечение деятельности МБОУДОД ДШИ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.5.  Библиотека современный информационный центр. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.6.  Хранить. Помнить. Созидать. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.7.  Человеческий капитал – источник и основной ресурс достижения целей |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 100% |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1.1  Проведение ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.2.  Приобретение мебели, специализированного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.3  .Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания в учреждениях культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 8«Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры» | МКУ «Управление культуры» МГО | 2017-2019 | 2017 | 98,85% |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1.1  Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  |  |

Исп: Л.Ф.Подоскина

83513520175