Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2021 годы» (за 2018 г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2020 годы»  |
|  | Количество проведенных КДУ культурно-массовых мероприятий  | Ед. | 2 500 | 2 643 | Проведение внеплановых мероприятий |
|  | Сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ед. | 12 | 12 | исполнено |
|  | Количество обучающихся в Детских школах искусств | Чел. | 2 196 | 2 196 |  |
|  | Количество пользователей, в том числе удаленных, библиотек  | Тыс.чел. | 60200 | 61527 | Планирование в сфере культуры не может осуществляться с точностью до одного человека. Деятельность учреждений культуры - это деятельность в сфере **досуга(свободного времени).** Задача учреждений за счет улучшения качества работы привлечь большее количество потребителей услуги. На посещаемость учреждений в т.ч. влияют и иные факторы (социальные, личностные, финансовые и др.) В 2018 году желающих стать пользователями библиотек было больше чем планировалось.  |
|  | Обновление фондов муниципальных библиотек  | % | 2,0 | 2,5 | Выделена областная субсидия |
|  | Объем электронного каталога муниципальных библиотек  | Тыс.записей | 85,0 | 89 864 | Обучен дополнительно сотрудник |
|  | Сеть библиотек | Ед. | 24 | 26 | Планировалась реорганизация филиалов библиотек путем слияния. В связи с созданием нового отраслевого органа, изменения в сети будет юридически оформлено в 2019 году |
|  | Количество единиц хранения фонда музея  | Ед. | 62 400 | 62 408 | Единицы хранения музейного фонда отличаются друг от друга своей уникальностью. «Документальная обработка» одной единицы фондов может отличаться по времени. В 2018 году в музейное хранилище было передано больше фондовых единиц, в связи с меньшим затраченным временем на обработку. |
|  | Количество потребителей, получивших музейные услуги  | Тыс.чел. | 32 000 | 32 094 | Планирование в сфере культуры не может осуществляться с точностью до одного человека. Деятельность учреждений культуры - это деятельность в сфере **досуга (свободного времени).** Задача учреждений за счет улучшения качества работы привлечь большее количество потребителей услуги. На посещаемость учреждений в т.ч. влияют и иные факторы (социальные, личностные, финансовые и др.) В 2018 году желающих посетить музей было больше, чем планировалось. |
|  | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Ед. | 1 | 1 | исполнено |
|  | Ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии), направленных на популяризацию объектов культурного наследия; | Ед. | 10 | 10 | исполнено |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов . | Ед. | 25 | 26 | За счет перераспределения средств внутри подпрограммы |
|  | Количество общегородских культурно-массовых мероприятий, тематических программ .  | Ед. | 9 | 13 | За счет перераспределения средств внутри подпрограммы |
|  | Реализация проектов в поддержку одаренных детей | Ед. | 2 | 2 | исполнено |
|  | Доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы | % | 19 | 19 | исполнено |
|  | Исполнение предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | % | 100 | 100 | исполнено |  |
|  | Сохранность культурных и материальных ценностей | % | 100 | 100 | исполнено |  |
|  | Достижение индикативных показателей реализации программы  | % | 95 | 100 | исполнено |  |
|  | Эффективность использования бюджетных средств  | Коэф. | 1 | 1 | исполнено |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |  |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования от среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе | % | 100 | 100 | исполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 « Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для занятий любительским творчеством и народными художественными промыслами, повышение качества, объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. |
|  | Задача 1 подпрограммы: эффективное и качественное выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
|  | Показатель: количество проведенных КДУ культурно-массовых мероприятий  | Ед. | 2 500 | 2 643 | Проведение внеплановых мероприятий |
|  | Задача 2 подпрограммы: сохранение нематериального культурного наследия округа, повышение уровня духовной культуры жителей МГО;обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг. |
|  | Показатель : сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ед. | 12 | 12 | исполнено |
|  | Задача 3 подпрограммы: обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг. |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Подпрограмма 2«Развитие художественного образования» |
|  | Цель подпрограммы: сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования  |
|  | Задача 1 подпрограммы эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг по дополнительным общеобразовательным программам |
|  | Показатель :количество обучающихся в Детских школах искусств | Чел. | 2 196 | 2 196 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы: обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
|  | Показатель: соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования от среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Подпрограмма 3«Организация библиотечного обслуживания населения» |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для обеспечения прав граждан на доступ к информации |
|  | Задача 1 подпрограммы эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере библиотечной деятельности; |
|  | Показатель: количество пользователей, в том числе удаленных, библиотек  | Тыс.чел. | 60200 | 61527 | Планирование в сфере культуры не может осуществляться с точностью до одного человека. Деятельность учреждений культуры - это деятельность в сфере **досуга(свободного времени).** Задача учреждений за счет улучшения качества работы привлечь большее количество потребителей услуги. На посещаемость учреждений в т.ч. влияют и иные факторы (социальные, личностные, финансовые и др.) В 2018 году желающих стать пользователями библиотек было больше чем планировалось.  |
|  | Показатель: обновление фондов муниципальных библиотек  | % | 2,0 | 2,5 | Выделена областная субсидия |
|  | Показатель: объем электронного каталога муниципальных библиотек  | Тыс.записей | 85,0 | 89 864 | Обучен дополнительно сотрудник |
|  | Задача 2 подпрограммы: повышение доступности информационных ресурсов, продвижение библиотечных услуг к пользователям |
|  | Показатель: сеть библиотек | Ед. | 24 | 26 | Планировалась реорганизация филиалов библиотек путем слияния. В связи с созданием нового отраслевого органа, изменения в сети будет юридически оформлено в 2019 году |
|  | Задача 3 подпрограммы: обеспечение условий для реализации библиотечных услуг |
|  | Показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Подпрограмма 4 «Организация деятельности городского краеведческого музея» |
|  | Цель подпрограммы: создание условий гражданам МГО для обеспечения на доступ к культурному наследию и информационным ресурсам. |
|  | Задача 1 подпрограммы :эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере музейной деятельности |
|  | Показатель: количество единиц хранения фонда музея  | Ед. | 62 400 | 62 408 | Единицы хранения музейного фонда отличаются друг от друга своей уникальностью. «Документальная обработка» одной единицы фондов может отличаться по времени. В 2018 году в музейное хранилище было передано больше фондовых единиц, в связи с меньшим затраченным временем на обработку. |
|  | Задача 2 подпрограммы: формирование патриотических чувств жителей округа, повышение уровня духовной культуры |
|  | Показатель: количество потребителей, получивших музейные услуги  | Тыс.чел. | 32 000 | 32 094 | Планирование в сфере культуры не может осуществляться с точностью до одного человека. Деятельность учреждений культуры - это деятельность в сфере **досуга (свободного времени).** Задача учреждений за счет улучшения качества работы привлечь большее количество потребителей услуги. На посещаемость учреждений в т.ч. влияют и иные факторы (социальные, личностные, финансовые и др.) В 2018 году желающих посетить музей было больше, чем планировалось. |
|  | Задача 3 подпрограммы: - обеспечение условий для реализации музейных услуг |
|  | Показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) % | % | 93,1 | 93,1 | исполнено |
|  | Подпрограмма 5 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия для создания условий их полноценного и рационального использования. |
|  | Задача 1 подпрограммы - охрана объектов культурного наследия; сохранение объектов культурного наследия |
|  | Показатель: количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Ед. | 1 | 1 | исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: популяризация объектов культурного наследия. |
|  | Показатель: ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии), направленных на популяризацию объектов культурного наследия; | Ед. | 10 | 10 | исполнено |
|  | Подпрограмма 6 «Культура. Искусство. Творчество» |
|  | Цель подпрограммы активизация деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера. |
|  | Задача 1 подпрограммы :оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения; формирование оптимального перечня услуг организаций культуры.- |
|  | Показатель : количество культурно-массовых мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов . | Ед. | 25 | 26 | За счет перераспределения средств внутри подпрограммы |
|  | Задача 2 подпрограммы: обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив; |
|  | Показатель: количество общегородских культурно-массовых мероприятий, тематических программ .  | Ед. | 9 | 13 | За счет перераспределения средств внутри подпрограммы |
|  | Задача 3 подпрограммы: поддержка творчески одаренных жителей Миасского городского округа |
|  | Показатель: Реализация проектов в поддержку одаренных детей | Ед. | 2 | 2 | исполнено |
|  | Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |
|  | Цель подпрограммы Предоставление услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества. |
|  | Задача 1 подпрограммы : организация комфортного и современного пространства учреждений культуры, оснащение учреждений культуры новым современным оборудованием ,внедрение в сферу деятельности учреждений культуры новых информационных технологий |
|  | Показатель: доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы | % | 19 | 19 | Исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: создание безопасных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей; организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность учреждений |
|  | Показатель: исполнение предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Задача 3: сохранение материальных ценностей |
|  | Показатель: сохранность культурных и материальных ценностей | % | 100 | 100 | исполнено |
|  | Подпрограмма 8 «Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры»  |
|  | Цель подпрограммы :Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области культуры и искусства на территории Миасского городского округа. |
|  | Задача 1 подпрограммы :организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы; осуществление контроля за деятельностью учреждений; создание условий для развития учреждений культуры  |
|  | Показатель: достижение индикативных показателей реализации программы  | % | 95 | 100 | исполнено |
|  | Задача 2 подпрограммы: повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями культуры МГО. |
|  | Показатель: эффективность использования бюджетных средств  | Коэф. | 1 | 1 | исполнено |